## 原因分析和解决方案报告
原因分析和解决方案报告
1.现象描述 (描述触发原因分析和解决方案活动的现象)
2.识别需要进一步分析的结果
数据和分析
结果
3.根本原因分析（鱼骨图）
根本原因分析
结果
相关因素分析： 测试环境问题： 业务系统服务器问题： 软件BUG： 数据流量问题： 数据库问题： 根本原因分析结果：
4.方案建议 (建议、优先级、原因以及期望的结果)
方案1： 方案2：
5.采取的方案及理由 (理由以及期望的结果)
6.团队基础信息
姓名 | 在项目组中的角色 | 在CAR活动中的角色 | 效果

## 根本原因分析
1、根本原因分析

## 3.根本原因分析 (hidden)
1.鱼骨图

## 行动计划及跟踪
# | 结果 | 根本原因 | 行动方案细化措施 | 实施进度 | 实施人员 | 行动跟踪 | 行动状态 | 评估
| 引起异常的结果是系统性能问题 | 在采集的功能模块，在数据库设计时没有考虑到1万个设备以上的情况 | 同领导沟通获取数据库方面的专家，进行优化SQL语句 优化目标：使该模块的能过承受瞬间采集量达到1万条的情况 及时向EPG组提交本根本原因改进信息，提出《软件设计过程》中加入访问数据量的设计考量。 | 2月11日，向EPG组提交了改进建议； | 彭辉 | 2月12日：正在调整优化语句，已形成基本思路； 2月14日，优化完成，测试通过； | 关闭 | 经优化后，再对此模块进行测试未出现此问题。
1 | 需求描述不准确 |  | 对需求分析人员进行培训 | 2012-1-11前完成 | 需求分析师 | 2012-1-5, 对需求分析人员进行培训 2012-1-11,项目经理进行检查评估 | 关闭 | 在行动之前，需求缺陷率:20% 在行动之后,需求缺陷率:8%