## 更改记录
徐州市勘察测绘研究院有限公司
组织级配置管理计划
更改记录
| 序号 | 版本 | 更改处·更改内容 | 作者/日期 | 审核人/日期 | 批准人/日期
| 1 | 0.1 | 初稿 | 刘德祥 2022/1/21
| 2 | 1 | 完成 | 刘德祥 2022/2/21 | 罗娇 2022/2/21 | 朱绍攀 2022/2/22

## 资源信息表
资源计划
2、资源计划
配置管理员 |  | 刘德祥
CCB | 负责人 | 罗娇
| 成员 | 罗娇、张虎、刘德祥、左忱忱、马强
配置管理工具 |  | GIT
网络环境要求 |  | 局域网内
配置管理服务器 | 内存 | 64G
| 硬盘 | 10T
| CPU | 3.9GHz
| 操作系统 | Windows10 64位
提示：
1、CCB（变更控制委员会）是一个临时的组织，CCB的负责人一般为相关项目高层。

## 配置库管理计划
配置库管理计划
1、配置库建立计划
配置库建立 | 2022-03-10 | 负责人 | 刘德祥
初始目录 | 用途说明 | 权限分配方案
组织资产库/组织标准体系 | 含组织方针、标准过程、指南、模版、工作环境标准 | 配置管理员拥有全部权限；其他人员：R
组织资产库/组织度量库 | 含各个项目度量数据和度量参考 | 配置管理员拥有全部权限；其他人员：R
组织资产库/组织经验库 | 含经验教训、风险和机会库、可复用库 | EPG人员拥有全部权限，其他人员：R
组织过程改进 | 过程改进记录 | EPG人员拥有全部权限，其他人员：R
组织级QA | QA工作记录 | QA拥有全部权限
组织级CM | CM工作记录 | CM拥有全部权限
组织级培训 | OT记录 | 培训专员拥有全部权限
2、配置库备份计划
备份频度、时间 | 备份人 | 备份内容、目的地、方式等
1次/季度 | 刘德祥 | 备份到硬盘

## 配置项计划
过程管理
分类 | 配置项 | 负责人 | 保密级别 | 存储介质
组织标准体系 | 组织方针 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 命名规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 配置管理规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 度量与分析规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 决策分析规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 质量保证规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 组织过程改进规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| EPG章程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 内部培训讲师管理规定 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 培训教材管理规定 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 培训设施管理规定 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 外部培训管理规定 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 组织级培训管理过程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 需求管理规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 设计开发规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 系统测试管理规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 产品集成规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 项目计划与估算规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 风险和机会管理规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 项目监控规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 原因分析过程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 评审规程 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 组织过程活动裁剪指南 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 组织标准工作环境 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 项目生命周期模型 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
组织度量库 | 组织级度量数据表 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
| 组织度量计划 | 罗娇 | 组织内部文件 | 电子
组织经验库 | 组织级风险机会库 | 王钰棋 | 组织内部文件 | 电子
| 经验教训列表 | 王钰棋 | 组织内部文件 | 电子
| 可复用库 | 王钰棋 | 组织内部文件 | 电子
11组织级质量保证(ORG-PQA) | 组织级质量保证计划 | 张虎 | 组织内部文件 | 电子
| 组织级过程和工作产品检查表 | 张虎 | 组织内部文件 | 电子
| 不符合项问题跟踪表 | 张虎 | 组织内部文件 | 电子
| 组织级质量保证工作报告 | 张虎 | 组织内部文件 | 电子
12组织级配置管理(ORG-CM) | 组织级配置管理计划 | 刘德祥 | 组织内部文件 | 电子
| 组织级配置审计报告 | 刘德祥 | 组织内部文件 | 电子
| 组织级配置管理报告 | 刘德祥 | 组织内部文件 | 电子
| 组织级配置库备份记录表 | 刘德祥 | 组织内部文件 | 电子
| 基线建立申请 | 刘德祥 | 组织内部文件 | 电子

## 基线计划
序号 | 基线名称 | 预计审计时间 | 预计发布时间 | 主要配置项
1 | 组织资产库 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 参见《配置管理报告》中的基线列表