## 封面
徐州市勘察测绘研究院有限公司 |  |  |  |  | 编号：SCTY
风险和机会管理表
|  | 编写： | 张奎 | 日期： | 2022-08-31
|  | 审核： | 朱绍攀 | 日期： | 2022-08-31
|  | 批准： | 梁苗 | 日期： | 2022-09-01

## 修改历史记录
文档修订记录
版本号 | 变化状态 | 简要说明 | 日期 | 变更人 | 批准人 | 批准日期
V1.0 | C | 计划里程碑识别 | 2022-09-07 | 张奎 | 朱绍攀 | 2022-09-08
V1.1 | A | 需求里程碑跟踪与再识别 | 2022-09-23 | 张奎 | 朱绍攀 | 2022-09-23
V1.2 | A | 设计里程碑跟踪与再识别 | 2022-10-11 | 张奎 | 朱绍攀 | 2022-10-12
V1.3 | A | 编码里程碑跟踪与再识别 | 2022-11-22 | 张奎 | 朱绍攀 | 2022-11-25
V1.4 | A | 测试里程碑跟踪与再识别 | 2022-11-30 | 张奎 | 朱绍攀 | 2022-12-02
V1.5 | A | 项目结项跟踪 | 2022-12-08 | 张奎 | 朱绍攀 | 2020-12-18
*状态：C – 创建 A – 增加 M – 修改 D – 删除

## 使用说明
使用说明
目的：本工作表定义了本项目进行风险和机会管理的策略，包括参数定义，类别定义，风险监控机制,具体的风险记录在‘风险和机会跟踪表’工作表。
发生概率等级对照表
序号 | 概率级别 | 范围值 | 说明
1 | 极高 | 80％－99％ | 基本上可以认为一定会发生。
2 | 较高 | 60％－80％ | 发生的可能很大，只有少数情况可能不发生。
3 | 中等 | 40％－60％ | 有可能发生，且发生的可能较大。
4 | 较低 | 20％－40％ | 有可能发生，但发生的可能性较小。
5 | 极低 | 0％－20％ | 几乎不太可能会发生。
影响程度等级对照表
风险 | 影响程度 | 范围值 | 说明
| 灾难性的 | 8.0－10 | 会导致整个公司或项目彻底失败。
| 严重的 | 6.0－8.0 | 对公司或项目的整体目标会造成较大影响。
| 中等的 | 4.0－6.0 | 对公司或项目的整体目标会产生影响，但是仍在可以接受的范围内。
| 轻微的 | 2.0－4.0 | 对公司或项目某些次要目标会产生一定影响。
| 可忽略的 | 0－2.0 | 对公司或项目目标影响不明显，几乎察觉不到。
机会 | 收益巨大 | 8.0－10 | 公司或项目的收益巨大，起到焕然一新的效果。
| 收益较大 | 6.0－8.0 | 对公司或项目的整体目标会造成非常明显的收益。
| 中等收益 | 4.0－6.0 | 对公司或项目的整体目标会产生收益。
| 轻微的收益 | 2.0－4.0 | 对公司或项目某些目标会产生一定的收益。
| 可忽略的收益 | 0－2.0 | 对公司或项目收益不明显，几乎察觉不到。
风险机会系数
序号 | 控制级别 | 风险系数 | 说明
1 | A | [7.0－10.0] | 需公司高层介入控制。
2 | B | [5.0－7.0) | 需公司中层介入控制。
3 | C | [3.0－5.0) | 基层主管或项目经理控制即可。
4 | D | [1.0－3.0) | 项目子系统负责人或者骨干员工控制即可。
5 | E | [0.0－1.0) | 可以不采取控制措施。
风险和机会应对策略
风险 | 1．回避----消极应对
除去原因，回避特定的威胁。不能除去全部的风险，不过可以回避特定的风险。
2．缓解----积极处理
采取特定的措施，以谋求减轻风险的发生及冲击。比如，为了减少技术、成本、日程上的风险，采用有实际成绩的技术，或上保险，向外部订货等，将风险转嫁给他人等。
3．容纳----中立处理
接受风险结果的决定。准备紧急情况处理计划，如果防备风险的积极策略、成本和日程超过时，接受利润减少的消极策略。
机会 | 1．创造----积极应用
指当发生机会存在的可能性的时候，利用项目或组织现有的资源，创造该机会的实施方案，从而获取收益；
2．接受----消极应用
指当发生机会存在的可能性的时候，并且该机会已经提供了明确的解决途径和使用方法，项目或组织直接接受该方案进行机会的应用并获取收益；
3．利用----中立应用
指当发生机会存在的可能性的时候，从机会中寻找解决途径，或由项目组或组织进行加工而获取机会使用方法，从而实现收益；

## 风险和机会跟踪表
风险和机会跟踪
ID | 风险识别 | [6 empty] | 风险评价 | [7 empty] | 风险跟踪
| 识别日期 | 识别者 | 所属里程碑 | 类别 | 描述 | 风险干系人 | 可能造成的危害 | 评价日期 | 发生概率 | 影响程度 | 风险系数 | 风险等级 | 负责人 | 应对方法 | 应对内容以及对应对内容的更新状态 | 状态 | 实际关闭日期 | 是否应对成功
1 | 2022-09-07 | 张奎 | 计划 | 进度风险 | 整个项目的设计时间比较紧，可能无法完成设计 | 王钰棋 | 可能详细设计无法做得细致，影响后续的编码质量，产生更多的系统测试BUG | 2022-09-07 | 80% | 7 | 5.6 | B | 张奎 | 缓解 | 对项目计划进行评审后，决定延长设计时间。 | ACTIVE
[8 empty] | 2022-09-23 | 30% | 4 | 1.2 | D | 张奎 | 无需应对 | 延长设计时间，能够做好详细设计。 | ACTIVE
[8 empty] | 2022-10-11 | 10% | 2 | 0.2 | E | 张奎 | 无需应对 | 顺利完成了系统设计，风险降低。 | ACTIVE
[8 empty] | 2022-11-22 | 0% | 0 | 0 | E | 张奎 | 无需应对 | 顺利完成编码，风险完全消除。 | CLOSE | 2022-11-22 | 是
2 | 2022-09-07 | 张奎 | 计划 | 进度风险 | 一些看似简单的报表，背后有很复杂的算法，可能会导致需求理解不足与编码延期 | 张奎 胡修伟 | 对需求的理解偏离或导致编码偏离要求 | 2022-09-07 | 80% | 7 | 5.6 | B | 张奎 | 缓解 | 在沟通需求过程中，多制作图文对应的说明进行充分的沟通； | ACTIVE
[8 empty] | 2022-09-23 | 30% | 4 | 1.2 | D | 张奎 | 无需应对 | 所有问题及会议内容都需要有会议总结并经过邮件获取双方确认 | ACTIVE
[8 empty] | 2022-10-11 | 10% | 2 | 0.2 | E | 张奎 | 无需应对 | 同上 | ACTIVE
[8 empty] | 2022-11-22 | 0% | 0 | 0 | E | 张奎 | 无需应对 | 顺利完成编码，风险完全消除。 | CLOSE | 2022-11-22 | 是
3 | 2022-10-11 | 张奎 | 设计 | 进度风险 | 编码人员可能被借调到其它项目中 | 王思尧 张奎 | 编码人员可能无法100%的工作量投入到本项目，造成本项目编码阶段的延误以及日后测试，验收偶的延误 | 2022-10-11 | 60% | 6 | 3.6 | C | 张奎 | 缓解 | 如果单独是这个风险，则不足以进行预防，因为可以通过同时借调其它项目的编码人员来处理。但是本项目的编码时间较紧张，因此需要提前预防。 (1)编码人员前期加紧本项目的编码工作，力争将代码质量控制住，减少系统测试BUG的产生； (2)项目经理之间相互协调好，可能新项目的项目经理在未送测阶段尽量不占用本项目编码人员的时间； (3)一旦新项目开始与本项目重叠，则由高层周九进来协调人力资源的分配以及决定是否本项目延期。 | ACTIVE
[8 empty] | 2022-11-22 | 0% | 0 | 0 | E | 张奎 | 缓解 | 人力资源已经协调好，风险完全消除。 | CLOSE | 2022-11-22 | 是
4 | 2022-10-11 | 张奎 | 设计 | 进度风险 | 选择使用新设计的脚本执行测试流程，无成熟案例，为此项目定制开发 | 时化玉 张奎 | 无成熟案例经验，开发量较大，调试过程或许会超出预期计划 | 2022-10-11 | 60% | 6 | 3.6 | C | 张奎 | 缓解 | 做好充分的离线测试，尽量在项目应用阶段之前做好充分的验证测试； | ACTIVE
[8 empty] | 2022-11-22 | 0% | 0 | 0 | E | 张奎 | 缓解 | 顺利完成编码，风险完全消除。 | CLOSE | 2022-11-22 | 是
ID | 机会识别 | [6 empty] | 机会评价 | [7 empty] | 机会跟踪
| 识别日期 | 识别者 | 所属里程碑 | 类别 | 描述 | 机会干系人 | 可能收益 | 评价日期 | 发生概率 | 影响程度 | 机会表露值 | 机会等级 | 负责人 | 应对方法 | 应对内容以及对应对内容的更新状态 | 状态 | 实际关闭日期 | 是否应对成功
1 | 2022-09-07 | 张奎 | 计划 | 市场机会 | 客户在行业内具有一流水准，此项目作为我司与该客户第一次合作，是打开市场的一个突破口，具有重大战略意义。 | 张奎 周晓波 | 市场占有率收益 | 2022-09-07 | 30% | 8 | 2.4 | D | 张奎 | 创造 | 开拓一个新的市场，推广公司声誉以及有机会承接更多项目 | ACTIVE
| 机会评价 评价日期: 2022-09-23; 机会评价 发生概率: 50%; 机会评价 影响程度: 8; 机会评价 机会表露值: 4; 机会评价 机会等级: C; 机会评价 负责人: 张奎; 机会评价 应对方法: 创造 | 1、将该项目做成一个标准项目，给予客户良好的使用体验 2、和客户保持良好的关系 3、积极参与客户其他项目意向的沟通 | ACTIVE
| 机会评价 评价日期: 2022-10-11; 机会评价 发生概率: 50%; 机会评价 影响程度: 8; 机会评价 机会表露值: 4; 机会评价 机会等级: C; 机会评价 负责人: 张奎; 机会评价 应对方法: 创造 | 同上 | ACTIVE
| 机会评价 评价日期: 2022-11-22; 机会评价 发生概率: 80%; 机会评价 影响程度: 8; 机会评价 机会表露值: 6.4; 机会评价 机会等级: B; 机会评价 负责人: 张奎; 机会评价 应对方法: 创造 | 同上 | ACTIVE
| 机会评价 评价日期: 2022-11-30; 机会评价 发生概率: 80%; 机会评价 影响程度: 9; 机会评价 机会表露值: 7.2; 机会评价 机会等级: A; 机会评价 负责人: 张奎; 机会评价 应对方法: 创造 | 测试结束后，收集分析产品的缺陷，在后续项目中节省开发成本。 | ACTIVE
| 机会评价 评价日期: 2022-12-08; 机会评价 发生概率: 80%; 机会评价 影响程度: 10; 机会评价 机会表露值: 8; 机会评价 机会等级: A; 机会评价 负责人: 张奎; 机会评价 应对方法: 创造 | 验收完成，积累了开发经验，机会应对成功。 | CLOSE | 2022-12-08 | 是
2 | 2022-09-23 | 张奎 | 需求 | 项目管理机会 | 部分技术领域首次进行，为技术积累提供学习的机会 | 张奎 周晓波 王钰棋 王思尧 | 其它收益 | 2022-09-23 | 50% | 8 | 4 | C | 张奎 | 利用 | 1、将现有项目做到最好、满足客户需求 2、和客户保持较好的关系 3、积极参与客户其他项目意向的沟通 | ACTIVE
| 机会评价 评价日期: 2022-10-11; 机会评价 发生概率: 50%; 机会评价 影响程度: 8; 机会评价 机会表露值: 4; 机会评价 机会等级: C; 机会评价 负责人: 张奎; 机会评价 应对方法: 利用 | 同上 | ACTIVE
| 机会评价 评价日期: 2022-11-22; 机会评价 发生概率: 80%; 机会评价 影响程度: 8; 机会评价 机会表露值: 6.4; 机会评价 机会等级: B; 机会评价 负责人: 张奎; 机会评价 应对方法: 利用 | 同上 | ACTIVE
| 机会评价 评价日期: 2022-11-30; 机会评价 发生概率: 80%; 机会评价 影响程度: 10; 机会评价 机会表露值: 8; 机会评价 机会等级: A; 机会评价 负责人: 张奎; 机会评价 应对方法: 利用 | 同上 | ACTIVE
| 机会评价 评价日期: 2022-12-08; 机会评价 发生概率: 80%; 机会评价 影响程度: 10; 机会评价 机会表露值: 8; 机会评价 机会等级: A; 机会评价 负责人: 张奎; 机会评价 应对方法: 利用 | 验收完成，积累了开发经验，机会应对成功。 | CLOSE | 2022-12-08 | 是
Note on Q4: Issue表示该风险已转为问题； Active表示风险正在活跃并持续监控； Close表示风险项目已经关闭；
Note on Q19: Issue表示该风险已转为问题； Active表示风险正在活跃并持续监控； Close表示风险项目已经关闭；