## 封面
徐州市勘察测绘研究院有限公司
| 张奎 | 2022-09-30
| 朱绍攀 | 2022-10-10
| 梁苗 | 2022-10-11
原因分析和解决方案
受控状态：受控
编写：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

## 修订及审批记录
修订记录
版本号 | *变化状态 | 简要说明 | 日期 | 变更人 | 批准日期 | 批准人
V1.0 | C |  | 2022-09-30 | 张奎 | 2022-10-10 | 朱绍攀
*变化状态：C = 创立，A = 增加，M = 修改，D = 删除

## 原因分析和解决方案报告
原因分析和解决方案报告
1.现象描述 (描述触发原因分析和解决方案活动的现象)
监测预警中，点击任意指标名称，弹窗中无法正确提供预警，对系统造成较大影响
2.根本原因分析（鱼骨图）
根本原因分析
结果
相关因素分析：无法正确提供预警的原因有硬件、软件等方面，从以上几个维度总体分析导致获取失败的原因。 根本原因分析结果： 经过问题分析排查，由于通讯连接线接触不良，导致了此问题的发生。
4.方案建议 (建议、优先级、原因以及期望的结果)
方案1：读取数据之前进行线路自检测。 优点：对当前系统无影响，可快速解决问题； 缺点：无明显缺点。 方案 2： 提示人工排查线路问题 优点：人工排查问题，对问题的处理比较合适； 缺点：要加大人工，资源的投入。
5.采取的方案及理由 (理由以及期望的结果)
方案二的人工排除方式，能让相应人员快速找到问题，及时解决，但是要加大人员的投入，有一定的资源浪费，考虑提高软件的易用性和便捷性，最终选择方案1作为解决方案。
6.团队基础信息
姓名 | 在项目组中的角色 | 在CAR活动中的角色 | 效果
王钰棋 | 发布人 | 发布人 | 达到预期效果
时化玉 | 测试 | 测试 | 达到预期效果
刘文祥 | 质量保证人 | 质量保证人 | 达到预期效果
张奎 | 审批人 | 审批人 | 达到预期效果
无法正确提供预警
检查该台设备的通讯密钥
通讯密钥异常
硬件物理连接异常
更换通讯设备
检查规约文档
OBis异常
终端设备异常
改用上位机软件读取电量

## 3.根本原因分析 (hidden)
1.鱼骨图

## 行动计划及跟踪
# | 结果 | 根本原因 | 行动方案细化措施 | 实施进度 | 实施人员 | 行动跟踪 | 行动状态 | 评估
1 | 监测预警中，弹窗正确提供预警 | 经过问题分析排查，确认通讯线路接触不良产生 | 每次在读取设备数据之前，自动检测通讯线路 | 100% | 王思尧 | 并行请求用时1天，功能测试用时1天 | 完成 | 弹窗正确提供预警
1 | 需求描述不准确 |  | 对需求分析人员进行培训 | 2012-1-11前完成 | 需求分析师 | 2012-1-5, 对需求分析人员进行培训 2012-1-11,项目经理进行检查评估 | 关闭 | 在行动之前，需求缺陷率:20% 在行动之后,需求缺陷率:8%