## 封面
徐州市勘察测绘研究院有限公司
项目评审计划
|  | 编写： | 周晓波 | 日期： | 2022-08-08
|  | 审核： | 朱绍攀 | 日期： | 2022-08-11
|  | 批准： | 梁苗 | 日期： | 2022-08-11

## 评审计划
项目评审计划
| 项目名称 | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目 |  |  | 项目经理 | 周晓波
| 工作产品 | 评审类别 | 计划执行日期 | 计划评审用时 | 计划评审人员 | 评审主持人
| 项目计划书 | 会议评审 | 2022-08-19 | 4工时 | 朱绍攀、周晓波、周晓波、罗娇 | 周晓波
| 用户需求规格说明书 | 会议评审 | 2022-08-08 | 4工时 | 周晓波、马娇、马娇、苏成礼 | 周晓波
| 软件需求规格说明书 | 会议评审 | 2022-09-08 | 3工时 | 周晓波、马娇、马娇 | 田鹏
| 概要、详细设计说明书 | 会议评审 | 2022-09-19 | 6工时 | 周晓波、田鹏、田鹏 | 马娇
| 代码走查 | 个人评审 | 2022-10-19 | 5工时 | 张立群 | 张立群
| 测试用例 | 会议评审 | 2022-12-09 | 4工时 | 周晓波、田鹏、张珂、张珂 | 张珂
| 用户操作手册 | 会议评审 | 2022-12-16 | 4工时 | 周晓波、田鹏、田鹏、苏成礼 | 周晓波
| 本计划审批意见 | 通过 |  |  | 审批人 | 朱绍攀
评审产出物选择准则
| 1 | 该产出物是否需要提交给客户？
| 2 | 该产出物是否是里程碑阶段产物？
| 3 | 该产出物是否对项目工程与管理工作起到重要的作用？