## 封面
徐州市勘察测绘研究院有限公司 |  |  |  | 编号：XZSKC-93
过程质量检查单
|  | 编写： | 刘文祥 | 日期： | 2022-03-03
|  | 审核： | 朱绍攀 | 日期： | 2022-03-07
|  | 批准： | 朱绍攀 | 日期： | 2022-03-07

## 修改历史
文档修订记录
版本号 | 变化状态 | 简要说明 | 日期 | 变更人 | 批准人 | 批准日期
V1.0 | C |  | 2022-03-03 | 刘文祥 | 朱绍攀 | 2022-03-07
*状态：C – 创建 A – 增加 M – 修改 D – 删除

## 需求开发管理
需求开发与管理活动
需求开发活动
序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 对需求调研活动是否进行了安排计划？ | 是
2 | 对客户调研是否记录了调研结果？ | 是
3 | 是否编写了《用户需求规格说明书》？ | 是
4 | 对《用户需求规格说明书》是否组织了评审？ | 是
5 | 是否形成《软件需求规格说明书》？ | 是
6 | 对《软件需求规格说明书》是否组织了评审？ | 是
7 | 《软件需求规格说明书》是否纳入了配置管理？ | 是
8 | 是否建立了《用户需求跟踪矩阵》？ | 是 | 需求跟踪矩阵表中需求项未标明名称
需求管理活动
1 | 需求变更时是否按《变更规程》执行？ | 是
2 | 需求变更时，对影响到文档是否进行了适当的修改？ | 是
3 | 需求跟踪矩阵是否及时得到了维护？ | 是
4 | 对发现的需求不一致是否采取了纠正措施？ | 是
结果统计：是 12 个；否 0 个

## 项目策划
项目策划活动
项目立项
序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 高层经理是否指定了项目经理？ | 是
2 | 项目的核心人员是否已确定？ | 是
3 | 立项报告是否按模板已定义成文档？ | 是
4 | 是否对项目的工作量和成本进行了初步估算？ | 是
5 | 《立项报告》是否经过高层经理的批准？ | 是
估算
1 | 项目经理是否根据相关规程选择了生命周期模型？ | 是
2 | 是否经过裁剪定义了项目的软件过程？ | 是
3 | 是否对软件规模、工作量、资源等进行了估算 | 是
4 | 是否估计了项目的关键路径和依赖关系？ | 是
5 | 软件估算书是否得到高层经理的批准？ | 是
项目计划
1 | 是否制定了项目计划及项目附属计划？ | 是 | 项目计划文档编号不符合编码规范
2 | 是否对项目阶段进行了划分？ | 是
3 | 是否对项目进度作出了安排？ | 是
4 | 是否对工作任务进行WBS分解？ | 是
5 | 是否识别了风险并制定缓解风险计划？ | 是
6 | 是否对数据管理进行策划？ | 是
7 | 是否对人力资源进行了策划？ | 是
8 | 是否对干系人的管理进行了计划？ | 是
9 | 项目计划及附件计划是否进行了评审？ | 是
10 | 是否确定了提交给客户的文档？ | 是
11 | 对技术达不到要求的员工是否提出了培训需求？ | 是
结果统计：是 21 个；否 0 个

## 项目跟踪与监控
跟踪与监控活动
序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
度量与分析
1 | 项目经理是否制定了《项目度量收集计划》？ | 是
2 | 《项目度量收集计划》是否经过评审？ | 是
3 | 项目经理是否下发了《项目个人任务书》？ | 不适用
4 | 每个项目组成员每周是否对指派给其的活动进行状态报告？ | 不适用
5 | 项目经理是否按《项目度量收集计划》进行度量和分析活动？ | 不适用
6 | 是否记录了度量数据和分析结果？ | 是 | 项目度量表中未填写测试阶段度量数据
项目监控
1 | 是否每周召开项目会议？ | 是
2 | 在项目会议上，项目组成员对活动状态、问题和风险进行交流？ | 是 | 项目风险列表2号风险状态没有更新
3 | 是否有项目会议纪要？ | 是
4 | 项目经理是否对问题状态日志进行维护，来记录问题、纠正措施和状态？ | 是
5 | 最初在项目计划期间识别的风险是否得到了跟踪和控制？ | 是
6 | 项目经理是否对工作量、进度、成本进行了监督？ | 是
7 | 项目发生变更或延期时是否修改了项目计划？ | 是
偏差处理
1 | 对项目的偏差是否进行了记录？ | 是
2 | 是否将严重偏离计划的偏差识别为问题？ | 是
3 | 对识别出的问题是否指定了优先级？ | 是
4 | 是否指定责任人采取纠正措施并解决问题？ | 是
5 | 是否指明解决问题的期限？ | 是
6 | 对偏差的解决情况是否进行了验证？ | 是
项目报告
1 | 项目成员根据任务单填写《项目成员周报》吗？ | 是
2 | 项目经理是否根据成员周报编写项目周报？ | 是
3 | 项目成员周报中的问题和建议是否得到记录和跟踪？ | 是
5 | 项目组是否按照计划召开了里程碑会议？ | 是
6 | 是否按照项目计划做了里程碑报告？ | 是
7 | 项目总结报告是否经过了评审？ | 是
项目结项
1 | 项目经理是否提交《项目结项申请报告》？ | 是
2 | 对《项目结项申请报告》是否进行了评审？ | 是
3 | 对《项目结项申请报告》是否经过领导审批？ | 是
4 | 项目经理是否编写了项目总结报告？ | 是
5 | 《项目总结报告》是否经过评审？ | 是
6 | 项目总结报告是否纳入配置管理？ | 是
7 | 结项后，项目经理是否把项目的经验教训提交到组织过程资产库？ | 是
结果统计：是 26 个；否 0 个

## 设计与编码
设计与编码活动
序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
设计
1 | 是否形成完整的《概要设计说明书》？ | 是 | 概要设计编号不符合命名规范
2 | 是否制定产品集成计划？ | 是
3 | 《概要设计说明书》是否经过评审？ | 是
4 | 是否形成《详细设计说明书》和《数据库设计说明书》 | 不适用
5 | 是否将详细设计进行需求跟踪？ | 不适用
6 | 《详细设计说明书》是否经过评审？ | 不适用
7 | 《数据库设计说明书》是否经过评审？ | 不适用
编码与单元测试
1 | 是否确定了开发语言及编码规范？ | 是
2 | 是否开展了单元测试？ | 是 | 单元测试缺陷记录里没有确定跟踪人
3 | 是否进行了代码审查？ | 是
4 | 单元测试的Bug是否进行了管理？ | 是
5 | 是否编写了用户手册？ | 是
6 | 用户文档是否进行了评审？ | 是
结果统计：是 9 个；否 4 个

## 系统测试
系统测试
序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
系统测试
1 | 是否制定了《软件测试计划》？ | 是
2 | 是否编写了完整的《系统测试用例》？ | 是
3 | 对测试用例是否进行了评审？ | 是
4 | 是否执行了系统测试？ | 是
5 | 测试用例是否全部被执行？ | 是
6 | 测试BUG是否被记录并得到关闭？ | 是 | 提交的系统测试缺陷未标明严重程度
7 | 是否作了系统测试总结？ | 是
8 | 是否作了验收计划？ | 否
9 | 是否执行了验收测试？ | 否
10 | 是否编写了《验收测试用例》？ | 否
11 | 是否出具《验收报告》？ | 是
结果统计：是 8 个；否 3 个

## 配置管理
配置管理活动
序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
配置管理
1 | 是否有配置管理员？ | 是
2 | 是否制定了配置管理计划？ | 是
3 | 在项目初期是否建立了配置管理系统？ | 是
4 | 按配置要求是否进行权限控制？ | 是
5 | 配置管理计划是否经过评审？ | 是
6 | 配置管理系统是否得到及时备份？ | 是
7 | 配置管理员是否按配置管理计划进行配置审计？ | 是
8 | 是否将配置管理的审计结果实时通知了受影响的组和个人？ | 是
9 | 配置项是否被标识？ | 是 | 用户手册文件编号规则错误
10 | 将配置管理计划中的配置项是否都纳入了配置管理？ | 是
11 | 配置项发布是否及时？ | 是
12 | 基线是否及时发布？ | 是
13 | 配置项状态表是否被及时记录？ | 是
14 | CCB是否参与配置变更的评审？ | 是
15 | CCB是否参与配置管理计划的评审？ | 是
16 | CCB是否参与基线的评审？ | 是
17 | 配置项发生变更时遵循变更规程？ | 是
18 | 发生变更时配置项是否得到实时的更改和重新发布？ | 是
19 | 配置审计发现的不符合项是否得到跟踪和解决？ | 是
结果统计：是 19 个；否 0 个

## 质量保证
过程和产品质量保证
序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
过程和产品质量保证
1 | 是否制定了质量保证计划？ | 是
2 | 是否评审了质量保证计划并记录评审结果？ | 是
3 | QA是否按照质量保证计划来进行过程和产品质量保证活动？ | 是
4 | 是否客观验证软件产品和活动与其使用的标准、规程等的符合性？ | 是
5 | 是否将质量保证的结果实时通知项目经理？ | 是
6 | 项目层无法解决的不一致问题是否汇报给高级经理？ | 是
7 | 对质量保证过程中发现的不符合项是否进行了跟踪直至解决？ | 是
结果统计：是 7 个；否 0 个

## 决策分析
决策分析
序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
决策分析
1 | 是否在满足启用准则的情况下启用了决策分析过程？ | 是
2 | 是否成立决策分析小组？ | 是
3 | 是否确定了决策分析的方法？ | 是
4 | 是否开发了备选方案？ | 是
5 | 是否利用方法和准则对候选方案进行了评价？ | 是
6 | 是否选定了解决方案，并输出《决策分析报告》？ | 是
结果统计：是 6 个；否 0 个

## 评审
评审活动
# | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
1 | 项目初期是否制定了评审计划？ | 是
2 | 评审计划是否被正确执行？ | 是
3 | 项目在执行评审时是否遵照评审的流程？ | 是
4 | 项目在执行评审之前是否准备了《评审准备表》？ | 是
5 | 项目在执行评审之前是否准备了评审的材料？ | 是
6 | 项目在正式评审之前是否收集了准备过程中发现的问题？ | 是
7 | 记录了评审中所发现问题并填写了《评审总结报告》？ | 是
8 | 评审中发现的缺陷是否都得出了相应的纠正措施？ | 是
9 | 评审中发现的缺陷是否都按计划得到修改？ | 是
结果统计：是 9 个； 否 0 个

## 培训
组织培训活动
序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
培训需求收集与分析
1 | 在组织范围内是否收集了培训需求？ | 是
2 | 对收集的培训需求是否进行了汇总分析？ | 是
制定计划
1 | 是否制定了年度培训计划？ | 是
2 | 针对每次培训是否制定了具体的《培训实施计划》？ | 是
3 | 年度培训计划是否经过了评审？ | 是
4 | 《培训实施计划》是否获得了高层经理的批准？ | 是
实施培训
1 | 组织是否按年度培训计划执行了培训？ | 是
2 | 培训前是否发出《培训通知》》？ | 是
3 | 免修人员是否提供了《免修申请表》？ | 是
4 | 培训时参训人员是否填写了《培训签到表》？ | 是
5 | 对每次培训是否都有《培训记录》？ | 是
6 | 培训后是否对学员进行了考核以检查培训情况？ | 是
7 | 参训人员是否对讲师做了评价？ | 是
8 | 培训是否有学员反馈意见？ | 是
9 | 培训是否有讲师的反馈意见？ | 是
10 | 培训后，对培训效果是否作了调查？ | 是
11 | 是否形成《培训总结报告》？ | 是
培训管理活动
1 | 培训计划是否按照要求进行维护？ | 是
2 | 是否建立并定期维护组织的《讲师一览表》？ | 是
3 | 是否按要求维护内部课件？ | 是
4 | 是否建立了人力资源库并按要求得到维护？ | 是
5 | 培训专员是否按季度做了《培训统计报告》？ | 是
结果统计：是 16 个； 否 0 个

## 组织过程管理
组织过程管理
序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 注释
过程改进
1 | 是否组建EPG来执行组织过程改进活动？ | 是
2 | 是否确定了过程改进的方针和目标？ | 是
3 | 是否对软件过程现状进行了评估？ | 是
4 | 是否制定了过程改进计划？ | 是
5 | EPG的工作是否按照过程改进计划按期执行？ | 是
6 | 过程改进计划是否包括改进目标、遇到的风险和缓解措施、任务进度、所需人员等 | 是
7 | 是否制定标准软件过程 | 是
8 | 是否定期收集并评审组织过程改进建议，并依据评审结果维护标准软件过程？ | 是
过程定义
1 | 是否编写和维护组织标准软件过程和建立文档时遵循适当的规范？ | 是
2 | 使用组织标准软件过程和相关过程资源时是否受控？ | 是
3 | 是否定义生命周期指南并进行维护？ | 是
4 | 是否定义裁剪指南并进行维护？ | 是
5 | 在组织标准过程发布后进行组织标准过程导入培训？ | 是
6 | 是否建立并维护了组织级的风险库？ | 是
7 | 是否建立并维护了组织级的度量库？ | 是
结果统计：是 15 个； 否 0 个