## 估算信息
项目估算信息表
项目名称
项目编号 |  | 更新日期
项目经理 |  | 估算负责人
估算小组
序号 | 姓名
1
2
3
4
5
6
1、会议纪要 记录内容，投票信息。专家判断. 2、Wps分解计划，任务分发。进度监控，总计划可以有空缺但是要识别风险。 其中任务的评估方式。我们选择投票和专家两种 短期计划归属大计划。计划1计划2

## 功能个数
功能单元标准说明
复杂度 |  |  | 估计的工作量 (Person-Days) |  |  | 备注
简单 | 业务逻辑少，访问数据库表单不超过2个，涉及少量数据 |  | 1<人天<=3
中等 | 业务逻辑数量中等，访问数据库表单2-4个，涉及中等数量的数据 |  | 3<人天<=5
复杂 | 业务逻辑复杂，访问数据库表单超过4个，涉及大量数据 |  | 5<人天<=10
程序单元估算
WBS ID |  | 功能名称 | 复杂度 | 单元数量 | 工作量（人天） |  | 总计（人天） |  | 最可能值
[5 empty] | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.6
1.1.6.1
1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.7.3
1.1.8
1.1.8.1
1.1.8.2
1.1.8.3
1.1.8.4
合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 工作量
编码阶段工作量
程序单元等级 | 单元个数 | 单元工作量标准 | 工作量
简单 |  | 1<人天<=3 | 27≤人天≤39
中等 |  | 3<人天<=5 | 54≤人天<≤90
复杂 |  | 5<人天<=10 | 145≤人天≤290
合计 | 0 | - | 314≤人天<≤419
乐观值（人/天）
悲观值（人/天）
最可能值（人/天）
PERT = (乐观 ＋ 悲观 ＋ 4*最可能) /6 |  | 0
最终估算值在合计的工作量范围内
项目总工作量
各类型工作 | 工作量分配(%) | 组织参考值(%) | 工作量(人天)
需求分析 |  | 20 | #DIV/0!
设计 |  | 10 | #DIV/0!
编码 |  | 45 | 255
测试 |  | 10 | #DIV/0!
交付 |  | 5 | #DIV/0!
项目管理 |  | 10 | #DIV/0!
合计 | 0 | 100 | #DIV/0!
考虑到有类似的平台作为参考，所以需求分析工作量调低了5%； 数据处理及部分统计分析后台逻辑相对复杂，还要考虑程序的执行效率，适当增加编码阶段的工作量5%，有利于提高编码质量，减少测试和交付阶段出现问题的情况。 以上为目前已分解模块的工期估计，后续模块因未做功能分解，暂未列入其中。