## 封面
徐州市勘察测绘研究院有限公司 |  |  |  |  | 编号：XZSKC-39
风险管理计划
|  | 编写： | 周晓波 | 日期： | 2022-01-14
|  | 审核： | 朱绍攀 | 日期： | 2022-02-23
|  | 批准： | 朱绍攀 | 日期： | 2022-01-21

## 修改历史记录
文档修订记录
版本号 | 变化状态 | 简要说明 | 日期 | 变更人 | 批准人 | 批准日期
V1.00 | C | 初次创建 | 2022-01-14 | 罗娇 | 朱绍攀 | 2022-01-21
*状态：C – 创建 A – 增加 M – 修改 D – 删除

## 使用说明
使用说明
目的：本工作表定义了本项目进行风险和机会管理的策略，包括参数定义，类别定义，风险监控机制,具体的风险记录在‘风险和机会跟踪表’工作表。
发生概率等级对照表
序号 | 概率级别 | 范围值 | 说明
1 | 极高 | 80％－99％ | 基本上可以认为一定会发生。
2 | 较高 | 60％－80％ | 发生的可能很大，只有少数情况可能不发生。
3 | 中等 | 40％－60％ | 有可能发生，且发生的可能较大。
4 | 较低 | 20％－40％ | 有可能发生，但发生的可能性较小。
5 | 极低 | 0％－20％ | 几乎不太可能会发生。
影响程度等级对照表
风险 | 影响程度 | 范围值 | 说明
| 灾难性的 | 8.0－10 | 会导致整个公司或项目彻底失败。
| 严重的 | 6.0－8.0 | 对公司或项目的整体目标会造成较大影响。
| 中等的 | 4.0－6.0 | 对公司或项目的整体目标会产生影响，但是仍在可以接受的范围内。
| 轻微的 | 2.0－4.0 | 对公司或项目某些次要目标会产生一定影响。
| 可忽略的 | 0－2.0 | 对公司或项目目标影响不明显，几乎察觉不到。
机会 | 收益巨大 | 8.0－10 | 公司或项目的收益巨大，起到焕然一新的效果。
| 收益较大 | 6.0－8.0 | 对公司或项目的整体目标会造成非常明显的收益。
| 中等收益 | 4.0－6.0 | 对公司或项目的整体目标会产生收益。
| 轻微的收益 | 2.0－4.0 | 对公司或项目某些目标会产生一定的收益。
| 可忽略的收益 | 0－2.0 | 对公司或项目收益不明显，几乎察觉不到。
风险机会系数
序号 | 控制级别 | 风险系数 | 说明
1 | A | [7.0－10.0] | 需公司高层介入控制。
2 | B | [5.0－7.0) | 需公司中层介入控制。
3 | C | [3.0－5.0) | 基层主管或项目经理控制即可。
4 | D | [1.0－3.0) | 项目子系统负责人或者骨干员工控制即可。
5 | E | [0.0－1.0) | 可以不采取控制措施。
风险和机会应对策略
风险 | 1．回避----消极应对
除去原因，回避特定的威胁。不能除去全部的风险，不过可以回避特定的风险。
2．缓解----积极处理
采取特定的措施，以谋求减轻风险的发生及冲击。比如，为了减少技术、成本、日程上的风险，采用有实际成绩的技术，或上保险，向外部订货等，将风险转嫁给他人等。
3．容纳----中立处理
接受风险结果的决定。准备紧急情况处理计划，如果防备风险的积极策略、成本和日程超过时，接受利润减少的消极策略。
机会 | 1．创造----积极应用
指当发生机会存在的可能性的时候，利用项目或组织现有的资源，创造该机会的实施方案，从而获取收益；
2．接受----消极应用
指当发生机会存在的可能性的时候，并且该机会已经提供了明确的解决途径和使用方法，项目或组织直接接受该方案进行机会的应用并获取收益；
3．利用----中立应用
指当发生机会存在的可能性的时候，从机会中寻找解决途径，或由项目组或组织进行加工而获取机会使用方法，从而实现收益；

## 风险和机会跟踪表
风险和机会跟踪
ID | 风险识别 | [6 empty] | 风险评价 | [7 empty] | 风险跟踪
| 识别日期 | 识别者 | 所属里程碑 | 类别 | 描述 | 风险干系人 | 可能造成的危害 | 评价日期 | 发生概率 | 影响程度 | 风险系数 | 风险等级 | 负责人 | 应对方法 | 应对内容以及对应对内容的更新状态 | 状态 | 实际关闭日期 | 是否应对成功
1 | [15 empty] | ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
CLOSE
2 | [15 empty] | ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
CLOSE
3 | [15 empty] | ACTIVE
CLOSE
4 | [15 empty] | ACTIVE
CLOSE
ID | 机会识别 | [6 empty] | 机会评价 | [7 empty] | 机会跟踪
| 识别日期 | 识别者 | 所属里程碑 | 类别 | 描述 | 机会干系人 | 可能收益 | 评价日期 | 发生概率 | 影响程度 | 机会表露值 | 机会等级 | 负责人 | 应对方法 | 应对内容以及对应对内容的更新状态 | 状态 | 实际关闭日期 | 是否应对成功
1 | [15 empty] | ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
CLOSE
2 | [15 empty] | ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE
CLOSE
Note on Q4: Issue表示该风险已转为问题； Active表示风险正在活跃并持续监控； Close表示风险项目已经关闭；
Note on Q19: Issue表示该风险已转为问题； Active表示风险正在活跃并持续监控； Close表示风险项目已经关闭；