## Sheet1
进度 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称
100% | CMMI3级项目过程改进计划 | 727 days | 2021-12-03 | 2022-12-31
100% | 第一阶段-现场调查阶段 | 17.88 days | 2021-12-03 | 2021-12-23
100% | CMMI项目启动会 | 0.5 days | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 全体员工
100% | 了解客户改进需求和目标 | 0.1 days | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 全体员工
100% | EPG准备 | 0.2 days | 2021-12-04 | 2021-12-04
100% | 相关人员参加项目启动会 | 0.1 days | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 全体员工
100% | 识别EPG团队候选成员 | 0.1 days | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 全体员工
100% | 公司高层制定过程改进目标 | 0.2 days | 2021-12-04 | 2021-12-04 | EPG组,EPG组长,MSG
100% | EPG建立 | 0.2 days | 2021-12-05 | 2021-12-10
100% | 确定EPG团队成员、分组及其职责 | 0.1 days | 2021-12-05 | 2021-12-05 | EPG组,EPG组长
100% | 制定/修改EPG章程及例会制度 | 0.2 days | 2021-12-05 | 2021-12-05 | EPG组,MSG
100% | 学习CMMI项目工作方法和技能 | 0.1 days | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 全体员工
100% | CMMI基础知识培训 | 1 day | 2021-12-10 | 2021-12-10 | EPG组,（咨询师）
100% | EPG学习 | 0.1 days | 2021-12-10 | 2021-12-10
100% | EPG组织相关人员参加培训 | 0.1 days | 2021-12-10 | 2021-12-10 | EPG组
100% | EPG组织内部学习交流 | 0.1 days | 2021-12-10 | 2021-12-10 | EPG组
100% | EPG交流 | 0.2 days | 2021-12-12 | 2021-12-15
100% | EPG组织相关人员参加培训 | 0.1 days | 2021-12-12 | 2021-12-12 | EPG组
100% | EPG组织内部学习交流 | 0.2 days | 2021-12-12 | 2021-12-12 | EPG组
100% | 咨询现场诊断 | 0.5 days | 2021-12-15 | 2021-12-15 | EPG组,（咨询师）
100% | 诊断 | 1.3 days | 2021-12-16 | 2021-12-18
100% | 梳理内部研发流程及其产物 | 0.5 days | 2021-12-16 | 2021-12-16 | EPG组,（咨询师）
100% | EPG组织相关人员参加诊断活动，明确职责 | 0.3 days | 2021-12-16 | 2021-12-16 | EPG组,（咨询师）
100% | 评审诊断报告 | 0.3 days | 2021-12-17 | 2021-12-17 | EPG组,（咨询师）
100% | 识别、确认改进机会 | 0.2 days | 2021-12-17 | 2021-12-17 | EPG组,（咨询师）
100% | 过程改进策划 | 0.3 days | 2021-12-18 | 2021-12-18 | EPG组,（咨询师）
100% | 制定改进计划 | 0.1 days | 2021-12-19 | 2021-12-23
100% | 理解EPG过程改进计划的要求 | 0.1 days | 2021-12-19 | 2021-12-19 | EPG组
100% | 完善EPG过程改进计划 | 0.1 days | 2021-12-20 | 2021-12-20 | EPG组长
100% | 评审EPG改进计划 | 0.1 days | 2021-12-21 | 2021-12-22 | EPG组
100% | 批准改进计划 | 0.1 days | 2021-12-22 | 2021-12-22 | MSG
100% | 阶段验收 | 0.1 days | 2021-12-23 | 2021-12-23 | （咨询师）
100% | 第二阶段-体系建设阶段 | 343.75 days | 2021-12-24 | 2023-03-23
100% | 过程文件定义 | 5.25 days | 2021-12-24 | 2022-01-01
100% | CMMI3级过程文件体系介绍 | 2 days | 2021-12-24 | 2021-12-24 | （咨询师）
100% | 过程定义方法培训 | 2 days | 2021-12-29 | 2022-01-01 | （咨询师）
100% | 文件建立准备 | 7.25 days | 2022-01-02 | 2022-01-09
100% | 学习、理解过程文件体系 | 2 days | 2022-01-02 | 2022-01-03 | EPG组
100% | 学习过程文件体系开发方法 | 2 days | 2022-01-03 | 2022-01-07 | EPG组
100% | 开发过程文件--案例练习 | 0.5 days | 2022-01-08 | 2022-01-08 | EPG组
100% | 过程文件开发策划 | 0.5 days | 2022-01-09 | 2022-01-09 | EPG组,（咨询师）
100% | 文件定义计划 | 1.5 days | 2022-01-09 | 2022-01-09
100% | 学习过程文件定义计划内容 | 0.5 days | 2022-01-09 | 2022-01-09 | EPG组
100% | 完善过程文件定义计划 | 0.5 days | 2022-01-09 | 2022-01-09 | EPG组,EPG组长
100% | 评审过程文件定义计划 | 0.5 days | 2022-01-09 | 2022-01-09 | EPG组
100% | 执行文件定义 | 34.25 days | 2022-01-17 | 2022-03-20
100% | 开发“项目管理”类过程文件 | 5 days | 2022-01-17 | 2022-01-28 | EPG组
100% | 开发“工程管理”类过程文件 | 5 days | 2022-03-29 | 2022-02-12 | EPG组
100% | 开发“过程管理”类过程文件 | 5 days | 2022-02-13 | 2022-02-25 | EPG组
100% | 开发“支持管理”类过程文件 | 5 days | 2022-02-26 | 2022-03-08 | EPG组
100% | 评审过程文件 | 1 day | 2022-03-09 | 2022-03-10 | EPG组
100% | 提交现场顾问审核 | 1 day | 2022-03-11 | 2022-03-12 | （咨询师）
100% | 修改过程文件 | 1 day | 2022-03-12 | 2022-03-13 | EPG组
100% | 工作指导和答疑 1 | 1 day | 2022-03-13 | 2022-03-15 | （咨询师）
100% | 文件审核 | 1 day | 2022-03-16 | 2022-03-20 | EPG组长[50%]
100% | 文件发布 | 1 day | 2022-03-21 | 2022-03-23 | EPG组长,EPG组
100% | 体系培训 | 1 day | 2022-03-21 | 2022-03-23 | EPG组长[50%]
100% | 第三阶段-体系运行阶段 | 8.75 days | 2022-03-28 | 2022-12-05
100% | 选择过程改进试点项目 | 4 days | 2022-03-28 | 2022-04-07 | EPG组
100% | 试点策划--EPG | 2 days | 2022-04-08 | 2022-04-08 | EPG组
100% | 试点策划--项目 | 2 days | 2022-04-08 | 2022-04-10 | EPG组[50%]
100% | 试点计划开发 | 2.5 days | 2022-04-13 | 2022-04-15
100% | 准备候选试点项目名单 | 0.5 days | 2022-04-13 | 2022-04-13 | EPG组
100% | 确定试点项目名单 | 0.5 days | 2022-04-13 | 2022-04-13 | EPG组
100% | 编制EPG试点计划 | 0.5 days | 2022-04-14 | 2022-04-14 | EPG组
100% | 编制项目级试点计划 | 0.5 days | 2022-04-14 | 2022-04-14 | EPG组
100% | EPG组织评审试点计划 | 0.5 days | 2022-04-15 | 2022-04-15 | EPG组
100% | EPG批准试点计划 | 0.5 days | 2022-04-15 | 2022-04-15 | EPG组
100% | 试点运行准备 | 0.5 days | 2022-04-15 | 2022-04-15
100% | 培训项目级新过程定义 | 0.5 days | 2022-04-15 | 2022-04-15 | EPG组
100% | 培训组织级新过程定义 | 0.5 days | 2022-04-15 | 2022-04-15 | EPG组
100% | 试点运行 | 19.75 days | 2022-04-19 | 2022-05-05
100% | 试点项目一 | 19.75 days | 2022-04-19 | 2022-05-05 | 试点项目一
100% | 试点运行评价 | 18.75 days | 2022-05-05 | 2022-05-05
100% | 试点运行评价 | 4.25 days | 2022-05-05 | 2022-05-05 | EPG组
100% | 编制组织级试点评价报告 | 4.25 days | 2022-05-05 | 2022-05-05 | EPG组
100% | 评审试点评价报告 | 4.25 days | 2022-05-05 | 2022-05-05 | EPG组
100% | 过程改进部署 | 6.5 days | 2022-05-06 | 2022-05-12
100% | 过程改进部署方法培训 | 3 days | 2022-05-06 | 2022-05-10 | EPG组
100% | 过程改进部署策划指导 | 3 days | 2022-05-11 | 2022-05-12 | EPG组
100% | 改进部署策划 | 1.5 days | 2022-05-13 | 2022-05-16
100% | 编制、完善EPG过程改进部署计划 | 0.5 days | 2022-05-13 | 2022-05-13 | EPG组
100% | 评审过程改进部署计划 | 0.5 days | 2022-05-13 | 2022-05-13 | EPG组
100% | 批准过程改进部署计划 | 0.5 days | 2022-05-16 | 2022-05-16 | EPG组
100% | 创建组织财富库指导 | 0.5 days | 2022-05-16 | 2022-05-16 | EPG组
100% | 建立组织财富库 | 10.25 days | 2022-05-17 | 2022-05-23
100% | EPG组织评审过程改进经验 | 3 days | 2022-05-17 | 2022-05-18 | EPG组
100% | 开发组织财富度量库 | 1 day | 2022-05-20 | 2022-05-20 | EPG组
100% | 开发组织过程财富库-优秀案例库 | 3 days | 2022-05-22 | 2022-05-22 | EPG组
100% | 将试点项目经验和优秀案例纳入组织优秀案例库 | 2 days | 2022-05-23 | 2022-05-23 | EPG组
100% | 改进部署-项目级 | 221.75 days | 2022-05-24 | 2022-12-12
100% | 开发新过程培训资料 | 2 days | 2022-05-24 | 2022-05-25 | EPG组
100% | 培训新过程定义 | 3 days | 2022-05-26 | 2022-05-28 | EPG组
100% | 徐州市控规全流程信息化管理平台 | 167 days | 2022-05-26 | 2022-11-28 | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目项目组
100% | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目 | 128 days | 2022-08-16 | 2022-12-08 | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目项目组
100% | 徐州市城市体检项目 | 89 days | 2022-08-02 | 2022-12-23 | 徐州市城市体检项目项目组
| 第四阶段-评估阶段 | 8.88 days | 2023-04-03 | 2022/4/31
100% | CMMI 3级预评估 | 1.25 days | 2023-04-03 | 2023-04-09 | EPG组
0% | CMMI3级正式评估 | 4.63 days | 2023-04-27 | 2023-04-30 | EPG组,全体员工
| 第五阶段-持续阶段 | 274 days | 2023-04-01 | 2023-12-31
0% | 根据评估结果持续改进 | 274 days | 2023-04-01 | 2023-12-31 | EPG组,全体员工