## 不符合问题跟踪表
不符合问题跟踪表
问题编号 | 问题类型 | 问题描述 | 解决办法 | 状态 | 发现日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 验证人 | 备注
1 | 过程改进 | EPG工作报告未对下阶段进行计划 | 补充下阶段计划 | 关闭 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-27 | 刘文祥
2 | 过程改进 | 组织的过程需求描述不够清晰 | 重新对过程需求进行描述 | 关闭 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 刘文祥
3 | 培训过程 | 讲师登记表未说明讲师工作经历 | 补充讲师工作经历 | 关闭 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 刘文祥
4 | 培训过程 | 培训签到表未说明培训人数 | 补充培训签到表中的培训人数 | 关闭 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-27 | 刘文祥
5 | 质量保证 | 质量保证计划人员与角色不全 | 补充遗漏的人员与角色 | 关闭 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 朱绍攀
6 | 过程改进 | 过程改进度量数据未及时入库 | 度量数据进行入库 | 关闭 | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2022-05-26 | 刘文祥
7 | 过程改进 | 对过程改进的参与人员未明确职责 | 对过程改进计划进行补充 | 关闭 | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2022-05-26 | 刘文祥
8 | 培训过程 | 岗位职责说明书部分岗位遗漏 | 补充遗漏的岗位职责 | 关闭 | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2022-05-27 | 刘文祥
9 | 质量保证 | QA工作报告不符合项输入错误 | 修正记录的数据 | 关闭 | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 2022-05-27 | 朱绍攀
10 | 过程改进 | 对改进意见未进行筛选 | 对收集上来的意见重新筛选 | 关闭 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-27 | 刘文祥
11 | 过程改进 | 未能及时更新组织资产库 | 收集过程资产，更新组织级资产库 | 关闭 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-28 | 刘文祥
12 | 过程改进 | 针对过程改进未制定行动计划 | 制定了CMMI评审计划 | 关闭 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-27 | 刘文祥
13 | 培训过程 | 对培训材料未进行过评价 | 对培训材料补充评价 | 关闭 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-28 | 刘文祥
14 | 质量保证 | 发现的不符合项未能全部记录下来 | 在QA检查表中补充记录 | 关闭 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-28 | 朱绍攀
15 | 质量保证 | 部分问题未跟踪解决情况 | 跟踪问题的解决情况 | 关闭 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-28 | 朱绍攀
16 | 过程改进 | 内部评估报告未按照模板编写 | 重新按照模板进行编写 | 关闭 | 2022-11-27 | 2022-11-30 | 2022-11-27 | 刘文祥
17 | 过程改进 | 内部评估报告未明确参与人员 | 按照模板内容，明确参与人员 | 关闭 | 2022-11-27 | 2022-11-30 | 2022-11-28 | 刘文祥
18 | 过程改进 | 过程体系发布报告部分未按模板编写 | 按照模板进行编写过程体系发布报告 | 关闭 | 2022-11-27 | 2022-11-30 | 2022-11-27 | 刘文祥
19 | 培训过程 | 根据年度培训效果未更新技能矩阵 | 在组织级管理规范中更新技能矩阵 | 关闭 | 2022-11-27 | 2022-11-30 | 2022-11-27 | 刘文祥
20 | 质量保证 | 未及时提交QA工作报告 | 补充提交QA工作报告 | 关闭 | 2022-11-27 | 2022-11-30 | 2022-11-29 | 朱绍攀
21 | 培训过程 | 未提交培训签到表 | 请培训管理员提交培训签到表 | 关闭 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 朱绍攀
状态说明： 1、开放：问题发现后，未处理； 2、处理中：正在处理问题； 3、关闭：问题处理完毕； 4、保留：经行业总监审批同意，问题暂不处理。
Note on E3: 请填写对问题的解决方法。