## Sheet2
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称
徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目 | 187 days | 2022-05-26 | 2022-11-28
项目立项阶段 | 1 day | 2022-05-26 | 2022-05-26
发布立项通知 | 1 day | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 朱绍攀,周晓波，马娇
需求调研 | 6 days | 2022-05-27 | 2022-06-01
调研策划 | 2 days | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 周晓波，马娇
执行调研并编写用户需求说明书 | 2 days | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 周晓波，马娇
用户需求说明书评审 | 1 day | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 周晓波，马娇,朱绍攀
项目计划 | 13 days | 2022-06-02 | 2022-06-20
WBS分解 | 1 day | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 周晓波
项目估算 | 1 day | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 周晓波
项目过程裁剪 | 1 day | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 周晓波
项目总体策划 | 1 day | 2022-06-07 | 2022-06-07
质量保证策划 | 1 day | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 刘文祥
配置管理策划 | 1 day | 2022-06-09 | 2022-06-09
配置管理 | 1 day | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 刘德祥
配置库结构及权限表 | 1 day | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 刘德祥
项目度量策划 | 1 day | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 刘文祥
风险管理策划 | 1 day | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 周晓波,田鹏,张立群
测试计划 | 1 day | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 张珂
项目计划评审 | 1 day | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 刘文祥,刘德祥,朱绍攀,朱绍攀,田鹏,张珂,张立群
开发环境搭建 | 3 days | 2022-06-16 | 2022-06-20
开发环境搭建 | 1 day | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 田鹏
代码管理 | 1 day | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 张立群
需求分析 | 16 days | 2022-06-21 | 2022-07-05
功能模块 | 5 days | 2022-06-21 | 2022-06-23
控规数据质检建库更新工具 | 0.5 days | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 马娇
控规成果综合应用模块 | 0.5 days | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 马娇
控规编制项目管理 | 0.5 days | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 马娇
统一运维管理中心 | 0.5 days | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 马娇
编写软件需求规格说明书 | 1 day | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 马娇
需求规格说明书评审 | 1 day | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 马娇，朱绍攀,周晓波,张珂
需求评审调整 | 1 day | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 马娇，朱绍攀周晓波
建立需求跟踪矩阵 | 1 day | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 马娇，朱绍攀周晓波
设计阶段 | 9 days | 2022-07-06 | 2022-07-14
功能设计 | 4 days | 2022-07-06 | 2022-07-11
控规数据质检建库更新工具 | 1 day | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 田鹏
控规成果综合应用模块 | 0.5 days | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 田鹏
控规编制项目管理 | 0.5 days | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 田鹏
统一运维管理中心 | 1 day | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 田鹏
编写详细设计说明书 | 1 day | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 田鹏
概要、详细设计评审 | 1 day | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 朱绍攀,朱绍攀,田鹏,周晓波
概要、详细设计评审修改 | 0.5 days | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 田鹏
维护设计阶段需求跟踪矩阵 | 0.5 days | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 田鹏,周晓波
编码阶段 | 110 days | 2022-07-15 | 2022-11-09
功能模块 | 105 days | 2022-07-15 | 2022-11-04
控规数据质检建库更新工具 | 21 days | 2022-07-15 | 2022-08-04 | 张立群,田鹏,周晓波
控规成果综合应用模块 | 21 days | 2022-08-04 | 2022-08-25 | 张立群
控规编制项目管理 | 21 days | 2022-08-26 | 2022-09-16 | 张立群
统一运维管理中心 | 21 days | 2022-09-19 | 2022-11-04 | 张立群
单元测试及bug修改 | 3 days | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 张立群
产品集成 | 2 days | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 张立群
维护编码阶段需求跟踪矩阵 | 1 day | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 张立群,田鹏,周晓波
测试阶段 | 9 days | 2022-11-10 | 2022-11-18
编写测试用例 | 1 day | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 张珂
测试用例评审 | 1 day | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 朱绍攀,朱绍攀,周晓波
维护测试阶段需求跟踪矩阵 | 1 day | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 张珂,周晓波
执行测试 | 5 days | 2022-11-14 | 2022-11-18
第一轮测试 | 2 days | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 张珂
第二轮测试 | 2 days | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 张珂
编写测试报告 | 0.5 days | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 张珂
测试报告评审 | 0.5 days | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 朱绍攀,朱绍攀,周晓波
验收阶段 | 3 days | 2022-11-21 | 2022-11-23
上线部署试运行 | 1 day | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 张立群
编写用户手册,安装及维护手册 | 1 day | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 周晓波
文档走查 | 0.5 days | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 朱绍攀
用户培训 | 0.5 days | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 田鹏
结项阶段 | 3 days | 2022-11-25 | 2022-11-28
编写项目结项报告 | 1 day | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 周晓波
发布结项报告 | 1 day | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 周晓波
运维移交 | 1 day | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 周晓波