## 问题一览表
问题一览表
问题产生 | [5 empty] | 问题分析 |  |  | 问题处理 |  | 问题跟踪
序号 | 发现日期 | 问题描述 | 问题来源 | 问题种类 | 问题干系人 | 原因 | 严重级别 | 责任人 | 处理时间 | 纠正措施 | 当前状态 | 关闭时间 | 对进度与成本的影响
1 | 2022-05-31 | 用户的配合度不够 | 例会识别 | 需求 | 马娇 | 用户任务繁重，时间难以协调 | 严重 | 马娇 | 2022-06-01 | 与用户领导层协商，从领导层面加大对项目的支持力度 | 已关闭 | 2022-07-05 | 无
2 | 2022-07-15 | 项目中的编码人员经验较弱，会影响项目进度 | 例会识别 | 编码 | 张立群 | 编码人员第一次涉及此类项目的开发 | 非常严重 | 张立群 | 2022-07-15 | (1)资深编码人员武赵甲对进行编码能力的指导； (2)自己对需求规格说明书和系统设计说明书进行认真研读； (3)编码过程中，认真细致，与大家一起商讨疑难BUG的解决方案。 | 已关闭 | 2022-11-04 | 无
3 | 2022-09-19 | 客户在开发过程中提出要对数据统计报表特殊定制，即对单项产品数据按照客户提供模板通过报表导出 | 其它 | 编码 | 周晓波 张立群 | 报表导出主要针对数据统计分析进行的，客户为了方便查看故要求导出单项产品数据结果。对应开发、测试等工作量增加 | 一般 | 周晓波 | 2022-09-20 | 1、需求人员与客户进行沟通，说明该功能项需要进行定制开发，会增加工作量及对应报价 2、为客户说明实现方案及功能实现，将在报表中添加单台产品导出报表接口，报表样式按照客户提供模板导出，其余不做调整。 | 已关闭 | 2022-10-14 | 无
1 | 2022-11-10 | 测试人员同时兼任多个项目的测试工作，造成项目任务冲突 | 例会识别 | 项目管理 | 张珂 | 该项目启动的时候，测试人员还在前一个项目进行测试 | 一般 | 张珂 | 2022-11-10 | 安排项目计划的时候，合理避开先前项目的关键测试节点，避免冲突。 | 已关闭 | 2022-11-18 | 无
5 | 2022-11-14 | 客户提出项目提早一周进行验收 | 其它 | 验收 | 周晓波 张珂 | 客户提出不合理要求，且未作任何解释。 | 非常严重 | 周晓波 | 2022-11-14 | 项目经理周晓波立即与客户通电话，说明现在项目处在编码末期，尚未测试。如果提早一周进行验收，势必减少一周的测试时间，这样对于产品的品质会有极大的影响，对于此影响，客户需要承担全部的违约责任。 客户被我们说服之后，同意按照原计划进行，不再提前进行验收。 | 已关闭 | 2022-11-18 | 无

## 问题度量
问题来源 | 数量
同行评审 | 0
QA审计 | 0
例会识别 | 3
日常识别 | 0
风险转化 | 0
不可抗拒力 | 0
其它 | 2
总数 | 5
问题种类 | 数量
计划 | 0
需求 | 1
设计 | 0
编码 | 2
测试 | 0
验收 | 1
项目管理 | 1
项目支持 | 0
其它 | 0
总数 | 5