## 封面
徐州市勘察测绘研究院有限公司
项目计划评审报告
|  | 编写： | 周晓波 | 日期： | 2022-06-01
|  | 审核： | 朱绍攀 | 日期： | 2022-06-01
|  | 批准： | 梁苗 | 日期： | 2022-06-16

## 项目计划评审报告
项目计划评审报告
项目名称 |  | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目
评审日期 |  | 2022-06-15
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 周晓波
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 周晓波
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 朱绍攀、周晓波、张奎、罗娇
被评审对象 |  | 项目计划书及子计划
被评审对象 |  | 周晓波
议程 |  | 1.评审项目经理的所有计划
2.评审QA的所有计划
3.评审配置的所有计划
4.评审测试的所有的计划
工作量合计（工时） |  | 4
评审结论 |  | 2
序号 | 缺陷描述
1 | 项目描述与实际有偏差
2 | 项目参与人员有变动
3 | 未核实详细验收流程
4
5
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。

## 用户需求规格说明书评审报告
用户需求规格说明书评审报告
项目名称 |  | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目
评审日期 |  | 2022-06-01
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 周晓波
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 马娇
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 周晓波、周晓波、马娇、梁阳秋
被评审对象 |  | 用户需求规格说明书
被评审对象 |  | 马娇
议程 |  | 1.用户需求规格说明书讲解
2.用户需求规格说明书评审
3.汇总问题
工作量合计（工时） |  | 4
评审结论 |  | 2
序号 | 缺陷描述
1 | 文档范围缺少相关人员
2 | 缺少客户需求内容
3
4
5
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。

## 软件需求规格说明书评审报告
产品需求规格说明书评审报告
项目名称 |  | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目
评审日期 |  | 2022-07-05
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 田鹏
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 马娇
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 周晓波、周晓波、马娇
被评审对象 |  | 软件需求规格说明书
被评审对象 |  | 马娇
议程 |  | 1.软件需求规格说明书讲解
2.软件需求规格说明书评审
3.汇总问题
工作量合计（工时） |  | 3
评审结论 |  | 2
序 | 缺陷描述
1 | 缺少客户需求内容
2 | 文档目录未更新
3
4
5
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。

## 设计说明书评审报告
设计说明书评审报告
项目名称 |  | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目
评审日期 |  | 2022-07-13
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 马娇
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 田鹏
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 周晓波、田鹏、王钰棋
被评审对象 |  | 概要设计说明书、详细设计说明书
被评审对象 |  | 田鹏
议程 |  | 1.对概要设计说明书进行讲解
2.提出通过准则
3.评审人对《概要设计说明书》进行评审
4.汇总问题
工作量合计（工时） |  | 6
评审结论 |  | 2
序 | 缺陷描述
1 | 缺少需求对应功能
2 | 引用文章错误
3 | 没有界面总体设计
4 | 缺少需求对应功能
5 | 文档目录未更新
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。

## 系统测试用例评审报告
系统测试用例评审报告
项目名称 |  | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目
评审日期 |  | 2022-11-11
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 张珂
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 张珂
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 周晓波、田鹏、张珂、时化玉
被评审对象 |  | 系统测试用例
被评审对象 |  | 张珂
议程 |  | 1.对测试用例进行介绍
2.提出通过准则
3.评审人对《集成与系统测试用例》进行评审
4.汇总问题
工作量合计（工时） |  | 4
评审结论 |  | 2
序 | 缺陷描述
1 | 缺少部分功能测试单元
2 | 部分功能BUG未通过
3 | 文档格式错误
4
5
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。

## 用户手册评审报告
用户手册评审报告
项目名称 |  | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目
评审日期 |  | 2022-11-22
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 周晓波
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 田鹏
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 周晓波、田鹏、王钰棋、梁阳秋
被评审对象 |  | 用户操作手册
被评审对象 |  | 田鹏
议程 |  | 1.对用户操作手册进行讲解
2.提出通过准则
3.评审人对用户操作手册进行评审
4.汇总问题
工作量合计（工时） |  | 4
评审结论 |  | 2
序 | 缺陷描述
1 | 《用户操作手册》功能不完整
2 | 《用户操作手册》部分功能操作流程有误
3 | 《用户操作手册》中引用图片错误
4 | 《用户操作手册》目录未更新
5
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。