## 缺陷记录
评审缺陷记录
ID | 问题来源 | 问题描述 | 阶段 | 解决方式 | 严重程度 | 预计解决时间 | 修改人 | 返工工作量 (h) | 缺陷状态 | 跟踪人 | 跟踪意见
1 | 项目计划评审 | 项目描述与实际有偏差 | 计划 | 修改 | 一般 | 2022-06-16 | 周晓波 | 1 | 已关闭 | 朱绍攀 | 有条件通过
2 |  | 项目参与人员有变动 | 计划 | 修改 | 一般 | 2022-06-16 | 周晓波 | 1 | 已关闭 | 朱绍攀 | 有条件通过
3 |  | 未核实详细验收流程 | 计划 | 修改 | 提示 | 2022-06-15 | 周晓波 | 0.5 | 已关闭 | 朱绍攀 | 有条件通过
4 | 用户需求规格说明书评审 | 文档范围缺少相关人员 | 需求 | 修改 | 一般 | 2022-06-02 | 马娇 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
5 |  | 缺少客户需求内容 | 需求 | 修改 | 提示 | 2022-06-01 | 马娇 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
6 | 软件需求规格说明书评审 | 缺少客户需求内容 | 需求 | 修改 | 提示 | 2022-07-05 | 马娇 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
7 |  | 文档目录未更新 | 需求 | 修改 | 一般 | 2022-07-05 | 马娇 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
8 | 概要设计说明书评审 | 缺少需求对应功能 | 设计 | 修改 | 一般 | 2022-07-14 | 田鹏 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
9 |  | 引用文章错误 | 设计 | 修改 | 提示 | 2022-07-13 | 田鹏 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
10 |  | 没有界面总体设计 | 设计 | 修改 | 一般 | 2022-07-14 | 田鹏 | 2 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
11 | 详细设计说明书评审 | 缺少需求对应功能 | 设计 | 修改 | 一般 | 2022-07-14 | 田鹏 | 2 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
12 |  | 文档目录未更新 | 设计 | 修改 | 一般 | 2022-07-14 | 田鹏 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
13 | 代码走查 | 代码内部包命名不正确 | 编码 | 修改 | 提示 | 2022-08-05 | 张立群 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
14 |  | 代码内部变量、方法、方法参数命名不正确 | 编码 | 修改 | 一般 | 2022-08-05 | 张立群 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
15 |  | 代码内部存在方法参数异常但未做处理 | 编码 | 修改 | 一般 | 2022-08-05 | 张立群 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
16 |  | 代码内部存在方法中参数不必要或者参数过多 | 编码 | 修改 | 提示 | 2022-08-08 | 张立群 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
17 |  | 代码内部存在检测异常捕获后没有相应的处理 | 编码 | 修改 | 提示 | 2022-08-08 | 张立群 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
18 |  | 代码内部存在Catch异常未遵循从小到大的原则 | 编码 | 修改 | 提示 | 2022-08-09 | 张立群 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
19 | 集成与系统测试用例评审 | 缺少部分功能测试单元 | 测试 | 修改 | 提示 | 2022-11-11 | 张珂 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
20 |  | 部分功能BUG未通过 | 测试 | 修改 | 提示 | 2022-11-11 | 张珂 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
21 |  | 文档格式错误 | 测试 | 修改 | 提示 | 2022-11-11 | 张珂 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
22 | 用户手册评审 | 《用户操作手册》功能不完整 | 验收 | 修改 | 提示 | 2022-11-22 | 田鹏 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
23 |  | 《用户操作手册》部分功能操作流程有误 | 验收 | 修改 | 提示 | 2022-11-22 | 田鹏 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
24 |  | 《用户操作手册》中引用图片错误 | 验收 | 修改 | 提示 | 2022-11-22 | 田鹏 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
25 |  | 《用户操作手册》目录未更新 | 验收 | 修改 | 提示 | 2022-11-22 | 田鹏 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过