## 封面
徐州市勘察测绘研究院有限公司
项目评审计划
|  | 编写： | 周晓波 | 日期： | 2022-06-01
|  | 审核： | 朱绍攀 | 日期： | 2022-06-07
|  | 批准： | 梁苗 | 日期： | 2022-06-07

## 评审计划
项目评审计划
| 项目名称 | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目 |  |  | 项目经理 | 周晓波
| 工作产品 | 评审类别 | 计划执行日期 | 计划评审用时 | 计划评审人员 | 评审主持人
| 项目计划书 | 会议评审 | 2022-06-15 | 4工时 | 朱绍攀、周晓波、张奎、罗娇 | 周晓波
| 用户需求规格说明书 | 会议评审 | 2022-06-01 | 4工时 | 周晓波、周晓波、马娇、梁阳秋 | 周晓波
| 软件需求规格说明书 | 会议评审 | 2022-07-05 | 3工时 | 周晓波、周晓波、马娇 | 田鹏
| 概要、详细设计说明书 | 会议评审 | 2022-07-13 | 6工时 | 周晓波、田鹏、王钰棋 | 马娇
| 代码走查 | 个人评审 | 2022-08-05 | 6工时 | 张立群 | 张立群
| 测试用例 | 会议评审 | 2022-11-11 | 4工时 | 周晓波、田鹏、张珂、时化玉 | 张珂
| 用户操作手册 | 会议评审 | 2022-11-18 | 4工时 | 周晓波、田鹏、王钰棋、梁阳秋 | 周晓波
| 本计划审批意见 | 通过 |  |  | 审批人 | 朱绍攀
评审产出物选择准则
| 1 | 该产出物是否需要提交给客户？
| 2 | 该产出物是否是里程碑阶段产物？
| 3 | 该产出物是否对项目工程与管理工作起到重要的作用？