## 封面
徐州市勘察测绘研究院有限公司
| 王钰棋 | 2022-09-26
| 张奎 | 2022-09-27
| 朱绍攀 | 2022-09-27
决策分析计划
受控状态：受控
编写：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

## 修订及审批记录
修订记录
版本号 | *变化状态 | 简要说明 | 日期 | 变更人 | 批准日期 | 批准人
V1.0 | C |  | 2022-09-26 | 王钰棋 | 2022-09-27 | 张奎
*变化状态：C = 创立，A = 增加，M = 修改，D = 删除

## 计划
计划
总述
决策内容 | 维护措施方案选择
背景描述 | 如何为客户提供后续的系统维护
决策目标 | 完成本系统的维护措施方案的选择
参与人员 | 角色 | 职位 | 联系方式 | 简介 | 培训情况
朱绍攀 | 组织人、主决策人 | 项目总负责人 |  | 熟悉项目整体情况 | 接受过EPG组织的针对OSSP关于决策分析过程文件的培训
王钰棋 | 准备人、决策人 | 架构师 |  | 精通程序设计，精通前端页面的各种技术框架 | 接受过EPG组织的针对OSSP关于决策分析过程文件的培训
朱绍攀 | 决策人 | 部门经理 |  | 主管产品的经理 | 了解常用的决策分析方法，了解评价准则的制定策略
王思尧 | 项目组成员
启动判断
需决策原因 | 涉及中高级风险 | 涉及更改纳入配置管理下的工作产品 | 导致进度的延迟 | 影响实现项目目标的能力 | 与决策带来的影响相比，正式评价过程的成本是值得的 | 其它
原因选择 |  |  |  | √
原因描述 |  |  |  | 研发人员对不同技术的掌握情况，会影响最终系统的稳定性以及项目的完成进度
时间安排
时间 | 活动
2022-09-27 | 启动判断及计划
2022-09-26 | 确定决策分析的评价准则
2022-09-27 | 确定决策分析的评价方法
2022-09-27 | 制定候选方案
2022-09-28 | 评价候选方案
2022-09-28 | 选定解决方案

## 评价方法
评价方法
序号 | 名称 | 内容 | 备注
1 | 加权打分法 | 将不同的准则设置成不同的加权值或系数；系数的总分为10分； 然后将候选方案满足不同的准则的情况分别打分；每个准则的满分为10分； 将某个的准则的分数与加权系数相乘得到这个准则的分数； 将不同的准则的加权后的分数相加，就得到这个方案的最终得分。

## 评价准则
评价准则
序号 | 内容 | 权重 | 备注
1 | 系统实现的易开发性 | 10%
2 | 系统实现的稳定性 | 10%
3 | 符合客户现有情况 | 10%
4 | 满足客户需求 | 10%
5 | 满足公司现有技术能力 | 20%
6 | 满足公司现有资源状况 | 20%
7 | 符合公司现有技术架构 | 20%
说明:
打分标准：不能满足：1-5分；基本满足：6-8分；完全满足：9-10