## 封面
徐州市勘察测绘研究院有限公司
项目计划评审报告
|  | 编写： | 周晓波 | 日期： | 2022-08-08
|  | 审核： | 朱绍攀 | 日期： | 2022-08-08
|  | 批准： | 梁苗 | 日期： | 2022-08-22

## 项目计划评审报告
项目计划评审报告
项目名称 |  | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目
评审日期 |  | 2022-08-19
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 周晓波
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 周晓波
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 朱绍攀、周晓波、周晓波、罗娇
被评审对象 |  | 项目计划书及子计划
被评审对象 |  | 周晓波
议程 |  | 1.评审项目经理的所有计划
2.评审QA的所有计划
3.评审配置的所有计划
4.评审测试的所有的计划
工作量合计（工时） |  | 4
评审结论 |  | 2
序号 | 缺陷描述
1 | 项目估算书名称错误
2 | 软硬件计划缺少软件部分内容
3 | 验收约定描写不正确
4 | 编码阶段存在节假日安排的情况
5
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。

## 用户需求规格说明书评审报告
用户需求规格说明书评审报告
项目名称 |  | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目
评审日期 |  | 2022-08-08
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 周晓波
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 马娇
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 周晓波、马娇、马娇、苏成礼
被评审对象 |  | 用户需求规格说明书
被评审对象 |  | 马娇
议程 |  | 1.用户需求规格说明书讲解
2.用户需求规格说明书评审
3.汇总问题
工作量合计（工时） |  | 4
评审结论 |  | 2
序号 | 缺陷描述
1 | 缺少产品质量需求
2 | 目录错误
3
4
5
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。

## 软件需求规格说明书评审报告
产品需求规格说明书评审报告
项目名称 |  | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目
评审日期 |  | 2022-09-08
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 田鹏
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 马娇
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 周晓波、马娇、马娇
被评审对象 |  | 软件需求规格说明书
被评审对象 |  | 马娇
议程 |  | 1.软件需求规格说明书讲解
2.软件需求规格说明书评审
3.汇总问题
工作量合计（工时） |  | 3
评审结论 |  | 2
序 | 缺陷描述
1 | 接口需求描述不清晰
2 | 章节编排混乱，需要重新整理章节
3
4
5
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。

## 设计说明书评审报告
设计说明书评审报告
项目名称 |  | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目
评审日期 |  | 2022-09-19
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 马娇
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 田鹏
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 周晓波、田鹏、田鹏
被评审对象 |  | 概要设计说明书、详细设计说明书
被评审对象 |  | 田鹏
议程 |  | 1.对概要设计说明书进行讲解
2.提出通过准则
3.评审人对《概要设计说明书》进行评审
4.汇总问题
工作量合计（工时） |  | 6
评审结论 |  | 2
序 | 缺陷描述
1 | 概要设计没有明确描述关于外部接口
2 | 概要设计术语描述不正确
3 | 概要设计没有界面总体设计
4 | 详细设计各功能点，用户界面没有明确的描述
5 | 详细设计企业分类管理功能没有整体业务流程图
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。

## 集成与系统测试用例评审报告
集成与系统测试用例评审报告
项目名称 |  | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目
评审日期 |  | 2022-12-09
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 张珂
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 张珂
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 周晓波、田鹏、张珂、张珂
被评审对象 |  | YRS-TS-集成与系统测试用例
被评审对象 |  | 张珂
议程 |  | 1.对测试用例进行介绍
2.提出通过准则
3.评审人对《集成与系统测试用例》进行评审
4.汇总问题
工作量合计（工时） |  | 4
评审结论 |  | 2
序 | 缺陷描述
1 | 功能操作步骤描述不清晰；
2 | 未识别测试需要的设备
3
4
5
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。

## 用户手册评审报告
用户手册评审报告
项目名称 |  | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目
评审日期 |  | 2022-12-16
评审地点 |  | 公司会议室
参加人员 |  | 评审组组长 | 周晓波
|  | 项目经理 | 周晓波
|  | 作者 | 田鹏
|  | 协调员 | 刘文祥
|  | 评审员 | 周晓波、田鹏、田鹏、苏成礼
被评审对象 |  | 用户操作手册
被评审对象 |  | 田鹏
议程 |  | 1.对用户操作手册进行讲解
2.提出通过准则
3.评审人对用户操作手册进行评审
4.汇总问题
工作量合计（工时） |  | 4
评审结论 |  | 2
序 | 缺陷描述
1 | 《用户操作手册》封面没有系统的英文名称及简称
2 | 《用户操作手册》中的参考文档描述错误
3 | 《用户操作手册》中的分局审核功能缺少图片
4 | 《用户操作手册》中用户注册功能没有对“注意事项”进行描述
5
评审结论：
1、 | 无条件通过：无需修改。
2、 | 有条件的通过：有轻微缺陷，必须修改缺陷，所作的修改必须由评审主持人审核通过。
3、 | 有条件的通过：有少量较大缺陷，必须修改缺陷，修正后由评审主持人审核后，通过邮件将修改后的作品发给所有的评审专家，所有专家没有异议，则算通过。。
4、 | 不通过：有很多重大缺陷，要求返工，需二次评审。
Note on A6: zhoudx: 依据评审方式不同，相应角色可能有所不同。