## 缺陷记录
评审缺陷记录
ID | 问题来源 | 问题描述 | 阶段 | 解决方式 | 严重程度 | 预计解决时间 | 修改人 | 返工工作量 (h) | 缺陷状态 | 跟踪人 | 跟踪意见
1 | 项目计划评审 | 项目估算书名称错误 | 计划 | 修改 | 一般 | 2022-08-22 | 周晓波 | 1 | 已关闭 | 朱绍攀 | 有条件通过
2 |  | 软硬件计划缺少软件部分内容 | 计划 | 修改 | 一般 | 2022-08-22 | 周晓波 | 1 | 已关闭 | 朱绍攀 | 有条件通过
3 |  | 验收约定描写不正确 | 计划 | 修改 | 提示 | 2022-08-19 | 周晓波 | 0.5 | 已关闭 | 朱绍攀 | 有条件通过
4 |  | 编码阶段存在节假日安排的情况 | 计划 | 修改 | 提示 | 2022-08-19 | 周晓波 | 0.5 | 已关闭 | 朱绍攀 | 有条件通过
5 | 用户需求规格说明书评审 | 缺少产品质量需求 | 需求 | 修改 | 一般 | 2022-08-09 | 马娇 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
6 |  | 目录错误 | 需求 | 修改 | 提示 | 2022-08-08 | 马娇 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
7 | 软件需求规格说明书评审 | 接口需求描述不清晰 | 需求 | 修改 | 提示 | 2022-09-08 | 马娇 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
8 |  | 章节编排混乱，需要重新整理章节 | 需求 | 修改 | 一般 | 2022-09-08 | 马娇 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
9 | 概要设计说明书评审 | 概没有明确描述关于外部接口 | 设计 | 修改 | 一般 | 2022-09-20 | 田鹏 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
10 |  | 术语描述不正确 | 设计 | 修改 | 提示 | 2022-09-19 | 田鹏 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
11 |  | 没有界面总体设计 | 设计 | 修改 | 一般 | 2022-09-20 | 田鹏 | 2 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
12 | 详细设计说明书评审 | 各功能点，用户界面没有明确的描述 | 设计 | 修改 | 一般 | 2022-09-20 | 田鹏 | 2 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
13 |  | 没有整体业务流程图 | 设计 | 修改 | 一般 | 2022-09-20 | 田鹏 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
14 | 代码走查 | 代码内部注释不够清晰 | 编码 | 修改 | 提示 | 2022-10-19 | 张立群 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
15 |  | 代码内部存在复杂分支没有注释的情况 | 编码 | 修改 | 一般 | 2022-10-19 | 张立群 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
16 |  | 代码内部存在对某方法的返回对象没有判断是否为null的情况 | 编码 | 修改 | 一般 | 2022-10-19 | 张立群 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
17 |  | 代码内部存在由于判断条件复杂导致的单行赋值代码过长的情况 | 编码 | 修改 | 提示 | 2022-10-20 | 张立群 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
18 |  | 代码中没有为方法体添加try…catch | 编码 | 修改 | 提示 | 2022-10-20 | 张立群 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
19 |  | 代码内部存在使用某个对象是没有判断它是否不为空的情况 | 编码 | 修改 | 一般 | 2022-10-20 | 张立群 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
20 |  | 代码内部存在局部对象在是用完之后没有复位为null的情况 | 编码 | 修改 | 一般 | 2022-10-21 | 张立群 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
21 |  | 获取需求关系结构图的方法中没有在正确的return前添加日志记录 | 编码 | 修改 | 提示 | 2022-10-21 | 张立群 | 1 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
22 | 集成与系统测试用例评审 | 增加环境配置步骤 | 测试 | 修改 | 提示 | 2022-12-09 | 张珂 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
23 |  | 用例内容与需求有偏差 | 测试 | 修改 | 提示 | 2022-12-09 | 张珂 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
24 |  | 文档字体不一致 | 测试 | 修改 | 提示 | 2022-12-09 | 张珂 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
25 | 用户手册评审 | 《用户操作手册》封面没有系统的英文名称及简称 | 验收 | 修改 | 提示 | 2022-12-16 | 田鹏 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
26 |  | 《用户操作手册》中的参考文档描述错误 | 验收 | 修改 | 提示 | 2022-12-16 | 田鹏 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
27 |  | 《用户操作手册》中的功能缺少图片 | 验收 | 修改 | 提示 | 2022-12-16 | 田鹏 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
28 |  | 《用户操作手册》中功能没有对“注意事项”进行描述 | 验收 | 修改 | 提示 | 2022-12-16 | 田鹏 | 0.5 | 已关闭 | 周晓波 | 有条件通过
|  | 缺陷总数（个）： |  | 22 |  |  | 返工工作量（h）： | 24